## 予定表
|  |  |  | 計画 |  | 実績 |  | 作業状況 |  | 2021年7月 | [30 empty] | 2021年8月 | [30 empty] | 2021年9月
 | time axis 2021-07-01 to 2021-09-09
大分類 | 中分類 | タスク | 担当 | 開始日 | 完了日 | 開始日 | 完了日 | 進捗率 | 詳細(状況・課題等) | time axis 2021-07-01 to 2021-09-09
基本設計 |  | データ設計 | A | 2021-07-01 | 2021-07-07 | 2021-07-06 | 2021-07-13 | 100%
|  | 画面設計 | A | 2021-07-07 | 2021-07-19 | 2021-07-06 | 2021-07-15 | 100%
|  | ネットワーク設計 | B | 2021-07-14 | 2021-07-26 | 2021-07-16 | 2021-07-20 | 100%
|  | ファイル設計 | B | 2021-07-27 | 2021-07-30 | 2021-07-19 | 2021-08-03 | 100%
TRUE

## 祝日リスト
日付 | 祝日名 | 曜日
2017-01-01 | 元日 | 日
2017-01-02 | 振替休日 | 月
2017-01-09 | 成人の日 | 月
2017-02-11 | 建国記念の日 | 土
2017-03-20 | 春分の日 | 月
2017-04-29 | 昭和の日 | 土
2017-05-03 | 憲法記念日 | 水
2017-05-04 | みどりの日 | 木
2017-05-05 | こどもの日 | 金
2017-07-17 | 海の日 | 月
2017-08-11 | 山の日 | 金
2017-09-18 | 敬老の日 | 月
2017-09-23 | 秋分の日 | 土
2017-10-09 | 体育の日 | 月
2017-11-03 | 文化の日 | 金
2017-11-23 | 勤労感謝の日 | 木
2017-12-23 | 天皇誕生日 | 土
2018-01-01 | 元日 | 月
2018-01-08 | 成人の日 | 月
2018-02-11 | 建国記念の日 | 日
2018-02-12 | 振替休日 | 月
2018-03-21 | 春分の日 | 水
2018-04-29 | 昭和の日 | 日
2018-04-30 | 振替休日 | 月
2018-05-03 | 憲法記念日 | 木
2018-05-04 | みどりの日 | 金
2018-05-05 | こどもの日 | 土
2018-07-16 | 海の日 | 月
2018-08-11 | 山の日 | 土
2018-09-17 | 敬老の日 | 月
2018-09-23 | 秋分の日 | 日
2018-09-24 | 振替休日 | 月
2018-10-08 | 体育の日 | 月
2018-11-03 | 文化の日 | 土
2018-11-23 | 勤労感謝の日 | 金
2018-12-23 | 天皇誕生日 | 日
2018-12-24 | 振替休日 | 月
2019-01-01 | 元日 | 火
2019-01-14 | 成人の日 | 月
2019-02-11 | 建国記念の日 | 月
2019-03-21 | 春分の日 | 木
2019-04-29 | 昭和の日 | 月
2019-04-30 | 国民の休日 | 火
2019-05-01 | 即位の日 | 水
2019-05-02 | 国民の休日 | 木
2019-05-03 | 憲法記念日 | 金
2019-05-04 | みどりの日 | 土
2019-05-05 | こどもの日 | 日
2019-05-06 | 振替休日 | 月
2019-07-15 | 海の日 | 月
2019-08-11 | 山の日 | 日
2019-08-12 | 振替休日 | 月
2019-09-16 | 敬老の日 | 月
2019-09-23 | 秋分の日 | 月
2019-10-14 | 体育の日 | 月
2019-10-22 | 即位礼正殿の儀 | 火
2019-11-03 | 文化の日 | 日
2019-11-04 | 振替休日 | 月
2019-11-23 | 勤労感謝の日 | 土
2020-01-01 | 元日 | 水
2020-01-13 | 成人の日 | 月
2020-02-11 | 建国記念の日 | 火
2020-02-23 | 天皇誕生日 | 日
2020-02-24 | 振替休日 | 月
2020-03-20 | 春分の日 | 金
2020-04-29 | 昭和の日 | 水
2020-05-03 | 憲法記念日 | 日
2020-05-04 | みどりの日 | 月
2020-05-05 | こどもの日 | 火
2020-05-06 | 振替休日 | 水
2020-07-23 | 海の日 | 木
2020-07-24 | スポーツの日 | 金
2020-08-10 | 山の日 | 月
2020-09-21 | 敬老の日 | 月
2020-09-22 | 秋分の日 | 火
2020-11-03 | 文化の日 | 火
2020-11-23 | 勤労感謝の日 | 月
2021-01-01 | 元日 | 金
2021-01-11 | 成人の日 | 月
2021-02-11 | 建国記念の日 | 木
2021-02-23 | 天皇誕生日 | 火
2021-03-20 | 春分の日 | 土 | 1
2021-04-29 | 昭和の日 | 木
2021-05-03 | 憲法記念日 | 月
2021-05-04 | みどりの日 | 火
2021-05-05 | こどもの日 | 水
2021-07-22 | 海の日 | 木
2021-07-23 | スポーツの日 | 金
2021-08-08 | 山の日 | 日
2021-08-09 | 振替休日 | 月
2021-09-20 | 敬老の日 | 月
2021-09-23 | 秋分の日 | 木
2021-11-03 | 文化の日 | 水
2021-11-23 | 勤労感謝の日 | 火
2022-01-01 | 元日 | 土
2022-01-10 | 成人の日 | 月
2022-02-11 | 建国記念の日 | 金
2022-02-23 | 天皇誕生日 | 水
2022-03-21 | 春分の日 | 月
2022-04-29 | 昭和の日 | 金
2022-05-03 | 憲法記念日 | 火
2022-05-04 | みどりの日 | 水
2022-05-05 | こどもの日 | 木
2022-07-18 | 海の日 | 月
2022-08-11 | 山の日 | 木
2022-09-19 | 敬老の日 | 月
2022-09-23 | 秋分の日 | 金
2022-10-10 | スポーツの日 | 月
2022-11-03 | 文化の日 | 木
2022-11-23 | 勤労感謝の日 | 水
2023-01-01 | 元日 | 日
2023-01-02 | 振替休日 | 月
2023-01-09 | 成人の日 | 月
2023-02-11 | 建国記念の日 | 土
2023-02-23 | 天皇誕生日 | 木
2023-03-21 | 春分の日 | 火
2023-04-29 | 昭和の日 | 土
2023-05-03 | 憲法記念日 | 水
2023-05-04 | みどりの日 | 木
2023-05-05 | こどもの日 | 金
2023-07-17 | 海の日 | 月
2023-08-11 | 山の日 | 金
2023-09-18 | 敬老の日 | 月
2023-09-23 | 秋分の日 | 土
2023-10-09 | スポーツの日 | 月
2023-11-03 | 文化の日 | 金
2023-11-23 | 勤労感謝の日 | 木
2024-01-01 | 元日 | 月
2024-01-08 | 成人の日 | 月
2024-02-11 | 建国記念の日 | 日
2024-02-12 | 振替休日 | 月
2024-02-23 | 天皇誕生日 | 金
2024-03-20 | 春分の日 | 水
2024-04-29 | 昭和の日 | 月
2024-05-03 | 憲法記念日 | 金
2024-05-04 | みどりの日 | 土
2024-05-05 | こどもの日 | 日
2024-05-06 | 振替休日 | 月
2024-07-15 | 海の日 | 月
2024-08-11 | 山の日 | 日
2024-08-12 | 振替休日 | 月
2024-09-16 | 敬老の日 | 月
2024-09-22 | 秋分の日 | 日
2024-09-23 | 振替休日 | 月
2024-10-14 | スポーツの日 | 月
2024-11-03 | 文化の日 | 日
2024-11-04 | 振替休日 | 月
2024-11-23 | 勤労感謝の日 | 土
2025-01-01 | 元日 | 水
2025-01-13 | 成人の日 | 月
2025-02-11 | 建国記念の日 | 火
2025-02-23 | 天皇誕生日 | 日
2025-02-24 | 振替休日 | 月
2025-03-20 | 春分の日 | 木
2025-04-29 | 昭和の日 | 火
2025-05-03 | 憲法記念日 | 土
2025-05-04 | みどりの日 | 日
2025-05-05 | こどもの日 | 月
2025-05-06 | 振替休日 | 火
2025-07-21 | 海の日 | 月
2025-08-11 | 山の日 | 月
2025-09-15 | 敬老の日 | 月
2025-09-23 | 秋分の日 | 火
2025-10-13 | スポーツの日 | 月
2025-11-03 | 文化の日 | 月
2025-11-23 | 勤労感謝の日 | 日
2025-11-24 | 振替休日 | 月
2026-01-01 | 元日 | 木
2026-01-12 | 成人の日 | 月
2026-02-11 | 建国記念の日 | 水
2026-02-23 | 天皇誕生日 | 月
2026-03-20 | 春分の日 | 金
2026-04-29 | 昭和の日 | 水
2026-05-03 | 憲法記念日 | 日
2026-05-04 | みどりの日 | 月
2026-05-05 | こどもの日 | 火
2026-05-06 | 振替休日 | 水
2026-07-20 | 海の日 | 月
2026-08-11 | 山の日 | 火
2026-09-21 | 敬老の日 | 月
2026-09-22 | 国民の休日 | 火
2026-09-23 | 秋分の日 | 水
2026-10-12 | スポーツの日 | 月
2026-11-03 | 文化の日 | 火
2026-11-23 | 勤労感謝の日 | 月
2027-01-01 | 元日 | 金
2027-01-11 | 成人の日 | 月
2027-02-11 | 建国記念の日 | 木
2027-02-23 | 天皇誕生日 | 火
2027-03-21 | 春分の日 | 日
2027-03-22 | 振替休日 | 月
2027-04-29 | 昭和の日 | 木
2027-05-03 | 憲法記念日 | 月
2027-05-04 | みどりの日 | 火
2027-05-05 | こどもの日 | 水
2027-07-19 | 海の日 | 月
2027-08-11 | 山の日 | 水
2027-09-20 | 敬老の日 | 月
2027-09-23 | 秋分の日 | 木
2027-10-11 | スポーツの日 | 月
2027-11-03 | 文化の日 | 水
2027-11-23 | 勤労感謝の日 | 火
2028-01-01 | 元日 | 土
2028-01-10 | 成人の日 | 月
2028-02-11 | 建国記念の日 | 金
2028-02-23 | 天皇誕生日 | 水
2028-03-20 | 春分の日 | 月
2028-04-29 | 昭和の日 | 土
2028-05-03 | 憲法記念日 | 水
2028-05-04 | みどりの日 | 木
2028-05-05 | こどもの日 | 金
2028-07-17 | 海の日 | 月
2028-08-11 | 山の日 | 金
2028-09-18 | 敬老の日 | 月
2028-09-22 | 秋分の日 | 金
2028-10-09 | スポーツの日 | 月
2028-11-03 | 文化の日 | 金
2028-11-23 | 勤労感謝の日 | 木
2029-01-01 | 元日 | 月
2029-01-08 | 成人の日 | 月
2029-02-11 | 建国記念の日 | 日
2029-02-12 | 振替休日 | 月
2029-02-23 | 天皇誕生日 | 金
2029-03-20 | 春分の日 | 火
2029-04-29 | 昭和の日 | 日
2029-04-30 | 振替休日 | 月
2029-05-03 | 憲法記念日 | 木
2029-05-04 | みどりの日 | 金
2029-05-05 | こどもの日 | 土
2029-07-16 | 海の日 | 月
2029-08-11 | 山の日 | 土
2029-09-17 | 敬老の日 | 月
2029-09-23 | 秋分の日 | 日
2029-09-24 | 振替休日 | 月
2029-10-08 | スポーツの日 | 月
2029-11-03 | 文化の日 | 土
2029-11-23 | 勤労感謝の日 | 金
2030-01-01 | 元日 | 火
2030-01-14 | 成人の日 | 月
2030-02-11 | 建国記念の日 | 月
2030-02-23 | 天皇誕生日 | 土
2030-03-20 | 春分の日 | 水
2030-04-29 | 昭和の日 | 月
2030-05-03 | 憲法記念日 | 金
2030-05-04 | みどりの日 | 土
2030-05-05 | こどもの日 | 日
2030-05-06 | 振替休日 | 月
2030-07-15 | 海の日 | 月
2030-08-11 | 山の日 | 日
2030-08-12 | 振替休日 | 月
2030-09-16 | 敬老の日 | 月
2030-09-23 | 秋分の日 | 月
2030-10-14 | スポーツの日 | 月
2030-11-03 | 文化の日 | 日
2030-11-04 | 振替休日 | 月
2030-11-23 | 勤労感謝の日 | 土
2031-01-01 | 元日 | 水
2031-01-13 | 成人の日 | 月
2031-02-11 | 建国記念の日 | 火
2031-02-23 | 天皇誕生日 | 日
2031-02-24 | 振替休日 | 月
2031-03-21 | 春分の日 | 金
2031-04-29 | 昭和の日 | 火
2031-05-03 | 憲法記念日 | 土
2031-05-04 | みどりの日 | 日
2031-05-05 | こどもの日 | 月
2031-05-06 | 振替休日 | 火
2031-07-21 | 海の日 | 月
2031-08-11 | 山の日 | 月
2031-09-15 | 敬老の日 | 月
2031-09-23 | 秋分の日 | 火
2031-10-13 | スポーツの日 | 月
2031-11-03 | 文化の日 | 月
2031-11-23 | 勤労感謝の日 | 日
2031-11-24 | 振替休日 | 月
2032-01-01 | 元日 | 木
2032-01-12 | 成人の日 | 月
2032-02-11 | 建国記念の日 | 水
2032-02-23 | 天皇誕生日 | 月
2032-03-20 | 春分の日 | 土
2032-04-29 | 昭和の日 | 木
2032-05-03 | 憲法記念日 | 月
2032-05-04 | みどりの日 | 火
2032-05-05 | こどもの日 | 水
2032-07-19 | 海の日 | 月
2032-08-11 | 山の日 | 水
2032-09-20 | 敬老の日 | 月
2032-09-21 | 国民の休日 | 火
2032-09-22 | 秋分の日 | 水
2032-10-11 | スポーツの日 | 月
2032-11-03 | 文化の日 | 水
2032-11-23 | 勤労感謝の日 | 火
2033-01-01 | 元日 | 土
2033-01-10 | 成人の日 | 月
2033-02-11 | 建国記念の日 | 金
2033-02-23 | 天皇誕生日 | 水
2033-03-20 | 春分の日 | 日
2033-03-21 | 振替休日 | 月
2033-04-29 | 昭和の日 | 金
2033-05-03 | 憲法記念日 | 火
2033-05-04 | みどりの日 | 水
2033-05-05 | こどもの日 | 木
2033-07-18 | 海の日 | 月
2033-08-11 | 山の日 | 木
2033-09-19 | 敬老の日 | 月
2033-09-23 | 秋分の日 | 金
2033-10-10 | スポーツの日 | 月
2033-11-03 | 文化の日 | 木
2033-11-23 | 勤労感謝の日 | 水
2034-01-01 | 元日 | 日
2034-01-02 | 振替休日 | 月
2034-01-09 | 成人の日 | 月
2034-02-11 | 建国記念の日 | 土
2034-02-23 | 天皇誕生日 | 木
2034-03-20 | 春分の日 | 月
2034-04-29 | 昭和の日 | 土
2034-05-03 | 憲法記念日 | 水
2034-05-04 | みどりの日 | 木
2034-05-05 | こどもの日 | 金
2034-07-17 | 海の日 | 月
2034-08-11 | 山の日 | 金
2034-09-18 | 敬老の日 | 月
2034-09-23 | 秋分の日 | 土
2034-10-09 | スポーツの日 | 月
2034-11-03 | 文化の日 | 金
2034-11-23 | 勤労感謝の日 | 木
2035-01-01 | 元日 | 月
2035-01-08 | 成人の日 | 月
2035-02-11 | 建国記念の日 | 日
2035-02-12 | 振替休日 | 月
2035-02-23 | 天皇誕生日 | 金
2035-03-21 | 春分の日 | 水
2035-04-29 | 昭和の日 | 日
2035-04-30 | 振替休日 | 月
2035-05-03 | 憲法記念日 | 木
2035-05-04 | みどりの日 | 金
2035-05-05 | こどもの日 | 土
2035-07-16 | 海の日 | 月
2035-08-11 | 山の日 | 土
2035-09-17 | 敬老の日 | 月
2035-09-23 | 秋分の日 | 日
2035-09-24 | 振替休日 | 月
2035-10-08 | スポーツの日 | 月
2035-11-03 | 文化の日 | 土
2035-11-23 | 勤労感謝の日 | 金
2036-01-01 | 元日 | 火
2036-01-14 | 成人の日 | 月
2036-02-11 | 建国記念の日 | 月
2036-02-23 | 天皇誕生日 | 土
2036-03-20 | 春分の日 | 木
2036-04-29 | 昭和の日 | 火
2036-05-03 | 憲法記念日 | 土
2036-05-04 | みどりの日 | 日
2036-05-05 | こどもの日 | 月
2036-05-06 | 振替休日 | 火
2036-07-21 | 海の日 | 月
2036-08-11 | 山の日 | 月
2036-09-15 | 敬老の日 | 月
2036-09-22 | 秋分の日 | 月
2036-10-13 | スポーツの日 | 月
2036-11-03 | 文化の日 | 月
2036-11-23 | 勤労感謝の日 | 日
2036-11-24 | 振替休日 | 月